北京市中医药科技项目管理办法

第一章  总则

第一条  为了加强对北京市中医药科技项目管理（以下简称“项目管理”），提升管理的科学化、规范化和制度化程度，根据国家中医药管理局和本市科技工作的有关规定，制定本办法。

第二条  北京市中医管理局组织申报的各级各类科研项目均适用本办法。

第三条  项目管理坚持科学发展观，坚持依法管理、明确职责、公平公正、鼓励创新的原则。

第二章  组织管理

第四条  北京市中医管理局负责编制中医药科技工作年度计划，负责北京市中医药科技项目的指南编制、组织实施和监督检查。

第五条  北京市中医管理局成立专家库，承担项目管理中的各项评审工作。北京市中医管理局可以委托符合条件的社会组织承担相应的事务性工作。

第六条  各项目承担单位要成立相应的科技管理部门，制定本单位的中医药科技规划和项目管理办法；组织本单位中医药科技项目申报和项目实施；协调解决项目实施中存在的问题，督促定期报告项目执行情况和经费使用情况，监督检查项目进展情况；协助北京市中医管理局组织项目的检查和验收；上报中医药科技管理信息。

第三章  立项管理

第七条  项目立项原则。围绕我市当前中医药事业需要解决的问题，突出体现前瞻性、针对性、创新性和科学性。注重科技成果的转化和推广应用。跨部门、跨单位、跨学科择优聘用项目组成员。鼓励本市区县级科研机构和中央、市属机构开展协作。

第八条  项目指南发布。北京市中医管理局根据国家中医药科学技术发展战略，结合北京市中医药事业发展规划，制定和发布年度中医药科技项目指南，明确重点支持领域、项目申报的具体方式和有关要求等。

第九条  项目申报形式。项目的申报采取公开征集或招投标等方式。

- 第十条  项目申报条件。

1、申请立项的项目应符合项目指南的重点支持领域，对中医药学理论和工作实践有重要意义；有较好的前期工作基础，立项依据充分，研究目标明确，科研思路清晰，研究内容具体，研究方法和技术路线先进、科学、可行，并可望取得较好社会、经济效益，项目经费预算合理；项目申报年度没有以同一项目申报其他类型的同级计划。

2、项目申请单位应当实际承担该项目的研究工作，并由承担单位人员担任该项目研究的负责人。项目负责人和承担单位具有完成项目的良好信誉度。承担单位具有项目实施的工作基础和条件，有健全的科研管理、财务管理等制度，具备开展本项目研究所需要的仪器、设备等基本条件，申请立项前已落实相应的自筹资金。

3、项目申请人必须是实际主持和从事课题研究工作并具备中级（含中级）以上专业技术职称的在职人员，在相关领域和专业具有一定的学术地位或技术优势，并具有完成项目所需的组织管理和协调能力。同等条件下优先支持北京市各类中医药人才培养计划培养人员和中青年科技人员。

- 4、项目组成员结构合理，人员分工明确，项目负责人最多只能担任二个在研的市级科技项目。

- 第十一条  项目申报材料。项目申请需提供的材料包括：项目申报书及证明材料；北京市中医管理局认定的信息部门出具的查新报告等。

第十二条  项目申报程序。项目申请人填报相应的项目申报书，由所在单位科技主管部门组织单位学术委员会进行审议，经所在单位主管领导签审后，由单位科技主管部门统一向北京市中医管理局申报。

- 第十三条  网上申报。凡申报的北京市中医药科技项目均纳入数据库管理，项目负责人应将项目建议书、申请书、合同书、任务书、执行情况报告和结题报告等材料通过“北京市中医药科技管理系统”（http://210.75.201.211/kjxt/index.jsp）进行网上报送。

第十四条  有下列情况之一项目负责人申报的项目不予受理：

1、未按规定报送材料或材料不齐的；

2、受到暂停北京市中医药科技项目申报资格处罚的；

3、有北京市中医药科技项目尚未验收结题的。

- 第十五条  项目申报受理与形式审查。项目申报实行统一受理，并进行形式审查。形式审查主要对项目内容、申报材料的完整性和手续是否齐备进行审查。

- 第十六条  网上初审。通过形式审查的项目进行网上评审，由专家对项目预期成果价值、项目的创新性、技术方案的可行性、实现目标的可能性等情况进行初步评价，确定评审项目。

- 第十七条  立项评审。组织专家对评审项目进行综合评估论证，确定推荐立项项目、项目经费和项目承担单位。

第十八条  项目公示和确定立项。北京市中医管理局对专家推荐立项项目进行复核后，将拟确定立项的项目通过北京中医药信息网和北京市中医药科技管理系统进行公示，公示期为一周，公示期内无异议的，北京市中医管理局对立项项目统一编号，并下达立项通知。

第十九条  合同管理。北京市中医药科技项目实行合同制管理，项目批准立项后一个月内，项目负责人和承担单位与北京市中医管理局签定《北京市中医药科技项目合同书》、《北京市中医药科技项目任务书》。签订的《项目合同书》中的项目起始时间、研究内容、考核指标、年度计划进度安排等内容应与提交论证评估的《项目申报书》等相关内容一致。

第二十条  保密管理。凡承担项目的单位，应制定具体保密制度，在项目实施、评审、档案管理、成果上报工作中做好保密工作。在项目立项时需确定密级的，应按照《科学技术保密规定》要求，提出项目的密级意见，报北京市中医管理局确定密级。

- 第四章  实施管理

第二十一条  项目实施周期一般为1－2年，最多不超过3年。项目起始时间以批准立项通知下发之日为准，项目批准立项后三个月内，项目组须启动项目的研究工作。

第二十二条  项目批准立项后，应严格按合同执行，不得擅自删减研究内容、更改研究方向和目标。凡有下列情形之一者，项目负责人须提交书面申请，经所在单位科技主管部门同意，报北京市中医管理局批准后，方可按变更后内容实施。

l、变更项目负责人，变更或增补课题组主要成员;

2、改变项目名称;

3、研究内容有重大调整；

4、变更项目承担单位;

5、改变最终成果形式;

6、其他重要事项的变更。

第二十三条  项目批准立项后，必须按照项目合同书的规定年限终结课题。如遇特殊情况需要延期的，须在原计划结题前三个月向所在单位科技主管部门提交书面申请，说明原因及所需延长的时间，由项目承担单位提出审议意见，报北京市中医管理局批准后方可以延期结题，但只能延期一次，时间不能超过一年，否则，按未完成项目处理。

第二十四条  项目由于不可抗力或其他原因导致项目无法继续执行的，项目自行终止，由承担单位报北京市中医管理局备案。对于终止的项目，项目承担单位应当对已做的工作、经费使用、已购置的设备仪器、阶段性成果等情况向北京市中医管理局提交书面报告。市中医管理局负责对终止的项目经费进行清算，并按有关规定处置剩余资产和剩余经费。

第二十五条  项目实行年度执行情况报告制度。承担北京中医药科技项目的负责人需每年提交上一年度的《北京市中医药科技项目执行情况报告书》，项目承担单位科技主管部门于每年2月底之前，完成本单位承担项目的执行情况报告书及相关的证明材料备查。

第二十六条  实行项目检查制度，北京市中医管理局定期或不定期检查项目研究开展的进度、阶段性成果和经费使用等情况。检查内容包括:

1、项目是否按原定计划进行，研究进度是否符合项目研究计划的要求(包括项目的基础性调研、资料整理、专题研讨等工作是否已开展，情况如何)。

2、项目负责人所在单位是否为项目实施提供了必要条件(如时间、调研方便、配套经费等)。

3、项目实施中存在的主要问题及解决办法，已有的工作成果和阶段性成果学术水平如何。

4、项目经费是否真正用于项目研究工作，开支是否合理。

第二十七条  项目实施信用管理制度，建立信誉档案。北京市中医管理局对项目负责人、项目承担单位、中医行业协会和评审专家在项目管理中的有关情况进行信用记录和信用评价，建立信誉档案。

第二十八条  项目管理实行回避制度。在项目管理过程中，相关管理人员、评审专家、中医行业协会与项目或项目负责人有直接利害关系的，相关人员或机构应当回避。

- 第五章  验收管理

第二十九条  项目结束时采用验收结题的方式进行，在合同规定执行期结束后三个月内由北京市中医管理局组织验收。项目达到合同书规定的期限后，项目承担单位要及时组织本单位需结题的项目负责人进行结题总结，填写《结题报告表》和《经费总决算表》，并组织本单位学术委员会进行初评通过后，在项目执行周期结束后一个月内向北京市中医管理局提出验收申请，统一将项目相关材料报送北京市中医管理局，以便及时组织结题验收。

- 第三十条  项目验收以合同约定的内容和确定的考核目标为基本依据，主要对完成情况、研究目标和方法的创新性、研究的效果及其推广应用、对经济社会的影响、知识产权的形成与管理、组织管理经验与教训、人才培养情况、经费使用的合理性等作出客观的、实事求是的评价。

- 第三十一条  项目验收由北京市中医管理局聘请专家组成验收组，人数为3至7人。验收一般采取网上评审和会议评审形式，必要时，可进行现场考察或质询，核实或复测相关数据，提出验收意见和结论。

- 第三十二条  验收结论为“通过验收”或“不通过验收”，验收结论将记录在案，作为以后项目承担单位、项目负责人立项审查的重要依据之一。验收结论由北京市中医管理局以书面形式通知项目承担单位，并在网上予以公告。未通过验收的项目，项目负责人在接到通知6个月内，经整改或完善有关材料后，可再次提出验收申请。

- 第三十三条  被验收的项目存在下列情况之一者，不能通过验收：

- 1、专家验收结论为不合格的；

- 2、合同规定的主要任务没有完成的；

- 3、提供的验收文件、资料、数据不真实或有伪造现象的；

- 4、未经批准，擅自变更或延期完成《项目合同书》规定的任务的；

- 5、经费（含匹配资金）使用中存在严重问题的。

第六章  成果及知识产权管理

第三十四条  北京市中医药科技项目的成果包括：专著、论文、软件、数据库、专利等。成果应标注“北京市中医管理局专项资助”。

第三十五条  项目产生的成果，应当按照科技保密、科技成果评价登记、知识产权保护、技术合同认定登记、科学技术奖励等有关规定和办法执行。

第三十六条  项目所产生的成果及其形成的知识产权，除涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的以外，项目承担单位可以依法自主决定实施、许可他人实施、转让等，并取得相应的收益。对以北京市中医药科技经费资助的项目所产生的成果及其形成的知识产权。

- 第七章  经费管理

第三十七条  项目经费由市财政专项拨款、项目承担单位配套经费和自筹经费构成。项目资助方式为定额补助方式。

第三十八条  项目负责人在接到立项通知后，按批准的经费资助金额编制预算(含配套经费)，填写《项目合同书》和《项目任务书》。

第三十九条  北京市中医管理局在接到《项目合同书》和《项目任务书》后，将资助经费按计划实施的需要一次或分年度拨付项目负责人所在单位的银行帐户，由所在单位统一管理。

第四十条  项目承担单位独立核算，专款专用，并按要求匹配经费以保证项目的完成。项目负责人在本单位财务、科技主管部门的监督下，按《项目合同书》中的经费预算，自主支配，合理使用资助经费。

第四十一条  项目经费主要用于项目实施期间的研究与开发过程中所发生的直接费用和间接费用。经费不得用于发放工资、奖金、出国考察、购置大型设备等以及其他与项目研究无直接关系的支出。项目单位预留经费总额（含匹配经费）不超过5%，作为项目管理费用。项目通过验收后，资助经费节余（不含预留经费）由北京市中医管理局予以追缴。

第四十二条  自筹经费项目的经费筹集、使用和管理必须符合国家、市财政以及本办法的有关规定。自筹经费由项目负责人所在单位管理。

第四十三条  北京市中医管理局会同市财政局对项目经费使用和管理情况进行监督、检查。

第八章  处罚

第四十四条  处罚形式：项目负责人处罚、项目承担单位处罚。

第四十五条  项目负责人有下列情况之一的项目给予撤消：

1、无特殊情况，逾期不签订合同书和任务书的；

2、项目自批准之日一年以上未开展研究工作；

3、项目承担人或项目组不具备按原计划完成研究任务的条件和能力；

4、未经批准擅自变更项目合同书内容的；

5、项目不能如期完成，逾期不提交延期申请，或延期到期仍不能完成的;

6、研究成果学术质量低劣或剽窃他人成果的;

7、两次验收未获通过的;

8、严重违反财务制度的。

第四十六条  对撤销项目的项目负责人，除予以公开通报批评外，北京市中医管理局将暂停该项目负责人三年、该项目组主要成员一年承担北京市中医管理局组织的各级各类科技项目的资格，项目承担单位须退回撤销项目的全部资助经费。

第四十七条  对不按时报送年度执行情况报告或检查不合格的项目负责人，将暂缓拨付经费，并视不同情况对已拨经费进行追偿，情节严重的给予撤销。

第四十八条  对延期项目的项目负责人，如无充分理由，项目通过验收后二年内不得申报北京市中医管理局组织的各级各类科技项目。对变更项目合同书研究内容、研究方向和目标，影响项目按计划进展的项目负责人，项目通过验收后一年内不得申报北京市中医管理局组织的各级各类中医药科技项目。

第四十九条  项目承担单位管理、监督不力，严重失职的，未按本办法规定提交追踪问效报告或提交报告内容与实际不符的，出现本单位同一批资助项目中有2个以上（含2个）项目被撤销的，或连续两批资助项目中均有项目被撤销的，将取消其北京市中医药科技项目组织奖评奖资格，并视情况暂停该单位一年申报北京市中医管理局组织的各级各类科技项目的资格。

第五十条  对违反规定，截留或挪用经费的单位，要追究有关人员的责任，将截留或挪用经费全额收缴，并暂停该单位一年申报北京市中医管理局组织的各级各类科技项目的资格。

第九章  附则

第五十一条  本办法自发布之日起施行。本办法施行前北京市中医管理局颁布的有关规定与办法，自本办法施行之日起废止。

第五十二条  本办法由北京市中医管理局负责解释。